## 概要
総コスト | 79.25
消化コスト | 39.25 | 消費コスト / 日数
現在の日数(土日除く) | 39 | 1.0064
開始日 | 2025-10-01
今日の日付 | 2025-11-24
|  | 残り日数(土日除く) | 一日の消費コスト
理想 | 2026-01-08 | 34 | 1.1765
デッドライン | 2026-01-15 | 39 | 1.0256
真実のデッドライン | 2026-02-01 | 50 | 0.8
優先度 |  | 作業工数について
S：実装が必須 |  | 単位は人日
A：重要な要素 |  | 1人日＝8時間
B：なくても問題ないがあるといい |  | 最小＝0.25人日(2時間)
C：なくても問題ない |  | 0.25(2時間)→0.5(4時間)→1(8時間)
プロト | 2025-10-25
アルファ | 2025-11-25
ベータ | 2025-12-30
マスター | 2025-01-20

## 作業工数見積もり
概要 | 詳細 | 優先度 | バージョン | 作業工数 | ステータス
設計 | 仕様 | S | プロト | 2 | 完了
設計 | クラス設計 | S | プロト | 2 | 完了
素材集め | UI素材 | S | アルファ | 0.25 | 未着手 | 全体の作業項目数 | 80
素材集め | SE | S | アルファ | 0.25 | 未着手 | プロト | 45
素材集め | BGM | S | アルファ | 0.25 | 未着手 | アルファ | 24
素材集め | エフェクト | S | アルファ | 0.5 | 未着手 | ベータ | 11
素材集め | キャラ | S | プロト | 1 | 完了 | 完了 | 62 | 77.5%
素材集め | ステージ | S | アルファ | 2 | 未着手 | 未着手 | 17 | 22.5%
当たり判定 | カプセルとカプセルの当たり判定と押し戻し | S | プロト | 0.25 | 完了 | 作業中 | 1
当たり判定 | カプセルとポリゴンの当たり判定と押し戻し | S | プロト | 1 | 完了
当たり判定 | カプセルと球の当たり判定と押し戻し | S | プロト | 0.25 | 完了 | 全体の作業工数 | 79.25
当たり判定 | 球と球の当たり判定と押し戻し | S | プロト | 0.25 | 完了 | 作成にかかる時間 | 634
当たり判定 | 球とポリゴンの当たり判定と押し戻し | S | プロト | 1 | 完了 | 1人日＝8時間
当たり判定 | ドーナツと球の当たり判定 | S | プロト | 1 | 完了 | 最小＝0.25人日(2時間)
当たり判定 | ドーナツとカプセルの当たり判定 | S | プロト | 1 | 完了
キャラクター共通 | 体力 | S | プロト | 0.25 | 完了
キャラクター共通 | 攻撃力 | S | プロト | 0.25 | 完了
キャラクター共通 | 防御力 | S | プロト | 0.25 | 完了
キャラクター共通 | 移動速度 | S | プロト | 0.25 | 完了
プレイヤー | 歩き移動 | S | プロト | 0.25 | 完了
プレイヤー | 走り移動(回避から遷移) | S | プロト | 0.5 | 完了
プレイヤー | 回避(ジャスト回避も) | S | プロト | 3 | 完了
プレイヤー | 空中ダッシュ | S | プロト | 0.5 | 完了
プレイヤー | ジャンプ(2回) | S | プロト | 0.5 | 完了
プレイヤー | 滑空(ジャンプ中に長押し) | S | プロト | 0.25 | 完了
プレイヤー | 喰らい状態(数フレーム無敵) | S | プロト | 0.25 | 完了
プレイヤー | 死亡 | S | プロト | 0.25 | 完了
プレイヤー | 自爆 | C | プロト | 0.25 | 未着手
プレイヤー | メイン武器攻撃(5連撃) | S | プロト | 2 | 完了
プレイヤー | サブ攻撃(2連撃) | S | プロト | 1 | 完了
プレイヤー | ダッシュ攻撃(サブ攻撃から派生) | S | プロト | 0.5 | 完了
プレイヤー | メインタメ攻撃 | S | プロト | 1 | 完了
プレイヤー | サブタメ攻撃 | S | プロト | 1 | 完了
プレイヤー | ジャスト回避攻撃(メイン) | S | プロト | 1 | 完了
プレイヤー | ジャスト回避攻撃(サブ) | S | プロト | 1 | 完了
プレイヤー | 空中メイン攻撃 | S | プロト | 1 | 完了
プレイヤー | 空中サブ攻撃 | S | プロト | 1 | 完了
プレイヤー(ポッド) | 射撃 | S | プロト | 0.5 | 完了
プレイヤー | 十字キー下で回復(回数制限あり) | A | アルファ | 0.25 | 完了
エネミー | 死亡 | S | プロト | 0.5 | 完了
エネミー | 喰らい状態 | S | プロト | 0.5 | 完了
エネミー | 攻撃前に目が光る | S | プロト | 0.5 | 完了
小エネミー(近距離) | 体のサイズは小さく攻撃は近距離 | S | プロト | 1 | 完了
小エネミー(遠距離) | 体のサイズは小さく攻撃は遠距離 | S | プロト | 1 | 完了
大エネミー(近距離) | 体のサイズは大きく攻撃は近距離 | A | アルファ | 1 | 完了
大エネミー(遠距離) | 体のサイズは大きく攻撃は遠距離 | A | アルファ | 1 | 未着手
ボス1 | チュートリアル用のボス(後々中ボスとして登場予定) | S | プロト | 1 | 完了
ボス2 | 巨大ボス 顔と腕を攻撃して戦う | S | アルファ | 4 | 完了
ボス3 | 遊園地ボスっぽいやつ | S | アルファ | 4 | 完了
ボス4 | イヴっぽいやつ(第二形態含む) | S | アルファ | 6 | 作業中
ステージ | チュートリアル1 | S | アルファ | 1 | 完了
ステージ | チュートリアル2 | S | アルファ | 1 | 完了
ステージ | チュートリアル3 | S | アルファ | 1 | 完了
ステージ | ステージ1 | S | アルファ | 3 | 未着手
ステージ | ステージ2 | S | アルファ | 3 | 未着手
ステージ | ステージ3 | S | アルファ | 3 | 未着手
システム | 死亡した際チェックポイントから | S | アルファ | 0.25 | 完了
システム | スローモーション | S | プロト | 1 | 完了
システム | ヒットストップ | S | アルファ | 1 | 完了
カメラ | ターゲットを追跡 | S | プロト | 1 | 完了
カメラ | 壁と床当たり判定 | S | プロト | 1 | 完了
カメラ | 敵ロックオン | S | プロト | 1 | 完了
オプション | 音量調整 | S | プロト | 0.5 | 未着手
オプション | スクリーン切り替え | S | ベータ | 0.25 | 未着手
UI | タイトルシーン | S | ベータ | 1 | 完了
UI | モードセレクトシーン | S | ベータ | 1 | 完了
UI | チュートリアルシーン | S | ベータ | 1 | 完了
UI | ゲームシーン | S | ベータ | 1 | 完了
UI | コンティニューシーン | S | ベータ | 1 | 完了
UI | ポーズメニューシーン(設定もここ) | S | アルファ | 1 | 未着手
UI | ゲームクリアシーン | S | ベータ | 1 | 完了
UI | ロードシーン | S | ベータ | 1 | 未着手
サウンド | BGM実装 | S | ベータ | 1 | 未着手
サウンド | SE実装 | S | ベータ | 1 | 未着手
サウンド | VC実装 | S | ベータ | 1 | 未着手
エフェクト | エフェクト実装 | S | プロト | 1 | 完了
エフェクト | ジャスト回避エフェクト | S | プロト | 0.5 | 完了
エフェクト | 敵の攻撃時の眼の光 | S | プロト | 0.5 | 完了
エフェクト | ヒットエフェクト | S | アルファ | 0.25 | 完了
シェーダー | グリッジ(ダメージを喰らった時) | S | アルファ | 0.5 | 完了
シェーダー | グリッジ + 白黒(体力が残り2~3割になったら) | S | アルファ | 0.5 | 完了
シェーダー | 白黒(死亡時) | S | アルファ | 0.5 | 完了